## Sheet1
体育馆外墙维修工程报价单
序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 | 品牌
1 | 拆除外立面 | 平方 | 64 |  |  | 1、拆除原有外立面：小面积局部安全拆除。 | /
2、施工区域下方为车库坡道玻璃顶棚，施工过程中必须对玻璃进行保护，必须搭设脚手架平台（预估平面面积120-150平米）并铺设木工板进行保护，具体情况请现场勘察。如若施工过程中造成二次损坏，施工单位必须负责维修，消除影响。
3、此钢制脚手架在做完拆除保护后，还需作为后期施工用脚手架的支撑点，此脚手架搭设时必须穿过玻璃平台（自行考虑玻璃拆装费用，不另计费），建立在地下室通道地面上（螺栓固定加固），支撑柱间距不大于3米。脚手架高度超过3米，需要与墙梁体进行固定预埋件固定，作为外部脚手架拉杆固定（加固拉杆间距不大于3米）。施工层脚手架踏板满铺牢固。
4、拆除外立面时施工人员需配置双安全绳，墙体需要预制安全绳固定卡件。安全带要求：背带式，安全绳不能超过3米。施工人员应持高空作业证（现场人证合一）。
2 | 外立面隔断 | 平方 | 94 |  |  | 1、由于建筑内部通道狭窄，无法运送材料，材料吊运请施工单位自行考虑，不再另行计费。 | /
2、骨架安装：50主副U型热镀锌轻钢龙骨,外径50mm厚1.0mm,龙骨与墙柱需水平定位横平竖直预埋螺栓固定(含配件辅材固定件等等），中距50cm竖距50cm（锚件固定），背部安装横向10*10cm镀锌方管平顶柱（间距不低于3米一根）连接建筑墙体与新建隔断墙，与龙骨架连接用不锈钢螺丝固定，与墙体连接处采用不锈钢膨胀螺丝固定。
3、外墙板施工：外墙面采用纤维水泥发泡保温压力板，厚度12mm，板材交叉安装（不锈钢螺栓固定）。
4、高空作业需按照规范要求搭设脚手架，预估立面面积约300-350平方，具体情况请现场勘察。措施费不另计。
3 | 外墙基础找平与防水 | 平方 | 94 |  |  | 外墙抗裂砂浆挂网（镀锌钢丝网）找平，接缝处挂双层网。墙面采用JS防水涂料两遍。 | /
4 | 外墙涂料 | 平方 | 94 |  |  | 外墙防水腻子批嵌（满刮一遍、找补两遍、砂子打磨平整）。喷涂防霉涂料一遍、外墙涂料两遍。颜色与原建筑保持一致。
6 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 施工过程中垃圾运至指定区域打堆（防尘处理），完工后本次产生的建筑垃圾与原先平台过道内的建筑垃圾一并清除，运至校外，由施工方自行处理。 | /
10 | 合计（元）
本项目报价为固定综合单价，固定综合单价应包括采购范围相应工程的原材料、辅料、人工设计、各项措施费、运费、文明施工费、人员费用、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用